## Сводный 18.01.22
| Предлагаемый процент |  | ИГДИ |  | ИГИ |  | ИЭИ |  | ИГМИ |  | ГП |  | АР |  | КР |  | ЭС |  | ВК |  | ОВиК |  | СС |  | ГС |  | ТХ |  | ПОС/ ПОД |  | ООС |  | ТБЭ |  | ОДИ |  | ПБ |  | СМ |  | Иная документация |  | Примечание
№ п/п |  | Вехи | % ФОТ | % время общей дительности | % ФОТ | % время | % ФОТ | % время | % ФОТ | % время | % ФОТ | % время | % ФОТ | % время | % ФОТ | % время | % ФОТ | % время | % ФОТ | % время | % ФОТ | % время | % ФОТ | % время | % ФОТ | % время | % ФОТ | % время | % ФОТ | % время | % ФОТ | % время | % ФОТ | % время | % ФОТ | % время | % ФОТ | % время | % ФОТ | % время | % ФОТ | % время
| 89 | Проектная документация | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 61 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0
ИИ | 5 | Подготовка технического задания | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | [33 empty] | Результат - ТЗ
ИИ | 10 | Подготовка программы работ | 9 |  | 13 |  | 13 |  | 13 | [33 empty] | Результат - Программа ИИ
ИИ | 25 | Полевые работы | 24 |  | 28 |  | 24 |  | 44 | [33 empty] | Полевой журнал, Облако точек и т.д.
ИИ | 20 | Камеральная обработка | 36 |  | 16 |  | 12 |  | 16 | [33 empty] | Отчет
ИИ | 15 | Лабораторные исследования |  |  | 16 |  | 24 | [35 empty] | Результаты лабораторных исследований
ИИ | 5 | Согласование и корректировка отчета | 8 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | [33 empty] | Согласованный отчет
ПП | 2 | Запрос исходных данных | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 5 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Чек лист требуемых исходных данных
ПП | 3 | Составление ТУ на материалы | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 1 |  | 3 | [15 empty] | ТУ на материалы
ПП | 2 | ТЗ на разработку раздела | [8 empty] | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 5 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | ТЗ на разработку раздела
ПП |  | Предварительные компановочные решения (зонирование) | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 12 | [9 empty] | 5 | [5 empty] | Предварительные компоновочные решения (ТХ)
ОПР | 5 | Расчёты для ТУ | [14 empty] | 2 |  | 2 |  | 6 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 6 |  |  |  | 3 |  | расчеты для уточнения ТУ заказчиком
ОПР | 7 | Расчёты | [14 empty] | 4 |  |  |  | 9 | [15 empty] | 3 | [5 empty] | Расчеты для ОПР
ОПР | 5 | Предварительные задания | [8 empty] | 3 |  | 3 | [5 empty] | 16 |  | 7 |  | 6 |  | 4 |  | 2 | [7 empty] | 3 |  | 7 | [5 empty] | Задания смежникам
ОПР | 15 | Основные проектные/технические решения/формирование локальных сметных расчетов | [8 empty] | 9 |  | 9 |  | 7 |  | 7 |  | 17 |  | 8 |  | 18 |  | 9 |  | 9 | [7 empty] | 9 |  | 8 |  | 29 |  |  |  | Документация ОПР/ОТР
ОПР | 5 | Согласование ОПР | [8 empty] | 5 |  | 10 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 9 |  | 6 |  | 6 | [7 empty] | 10 |  | 4 |  | 6 |  |  |  | Согласование Заказчиком (итерации)
ПД | 15 | Расчеты | [10 empty] | 3 |  | 12 |  | 3 | [11 empty] | 10 |  | 25 | [9 empty] | 5 |  | Расчеты для выполнения раздела
ПД | 5 | Выдача окончательных заданий | [10 empty] | 3 |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  | 6 |  |  |  | 3 |  | Задания смежникам окончательные
ПД | 15 | Разработка раздела | [8 empty] | 21 |  | 12 |  | 21 |  | 14 |  | 6 |  | 9 |  | 9 |  | 20 |  | 6 |  | 42 |  | 40 |  | 54 |  | 25 |  | 11 |  | 12 |  | 36 |  | Документация
ПД | 5 | Формирование спецификаций и ВОР, ПНР/Перечня материалов и оборудования для КАЦ | [8 empty] | 12 |  | 5 |  | 3 |  | 6 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 6 |  | 6 |  | 16 | [5 empty] | 5 |  | 3 |  | 3 |  | 5 |  | Спецификации, ВОР, ПНР, КА
ПД | 5 | Согласование и выдача готовой ПД | [8 empty] | 6 |  | 3 |  | 9 |  | 9 |  | 3 |  | 3 |  | 6 |  | 6 |  | 3 |  | 6 |  | 5 |  | 6 |  | 3 |  | 3 |  | 6 |  | 5 |  | Согласование Заказчиком (итерации)
| 20 | Экспертиза | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20
| 4 | Ответы на замечания экспертизы | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 4 |  | 4 |  | 10 |  | 4 |  | 4 |  | 6 |  | 4 |  | 8 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 4 |  | 4 |  | 6 |  | Ответы
| 4 | Выдача дополнительных заданий по замечанию экспертизы | [8 empty] | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 2 | [9 empty] | 4 | [5 empty] | Задания смежникам
| 4 | Ответы на замечания экспертизы повторные | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 4 |  | 6 |  | 6 |  | Ответы
| 8 | Выдача окончательного отчета | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 6 |  | 8 |  | 8 |  | 6 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 6 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 10 |  | 8 |  | Документация
| 20 | Рабочая документация | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20 |  | 0
| 2 | Выдача и получение заданий по рабочей документации | [8 empty] | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | [15 empty] | Задания
| 12 | Формирование и выдача рабочей документации для согласования с заказчиком (+спецификации) | [8 empty] | 12 |  | 10 |  | 5 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 | [11 empty] | 14 |  |  |  | Документация
| 6 | Согласование и выдача готовой документации | [8 empty] | 6 |  | 6 |  | 11 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | [11 empty] | 6